Додаток

до рішення виконкому

**06.05.2021 № 390**

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Сіверської міської ради на 2021 рік

| №  з/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Термін  виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| **І. Заходи щодо удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих [систем](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23) раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | Протягом року |
| 2. |  |  |  |
| **ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та**  **засобів Сіверської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ** | | | |
| 1. | Здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню:  1) пожеж у лісах, паркових зонах протягом  пожежонебезпечного періоду;  2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах;  3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, об’єктах інфраструктури і соціальної сфери | відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради 8 ДПРЗ ГУ ДСНС (за згодою) | Квітень-грудень |
| **ІІІ. Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та**  **запобігання надзвичайним ситуаціям на місцевому рівні** | | | |
| 1. | Організація та здійснення відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» перевірки щодо стану готовності: | | |
|  | 1) до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році; | відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради, 8 ДПРЗ ГУ ДСНС (за згодою) | Лютий-березень |
|  | 2) місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів міста у 2020 році | відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради, 8 ДПРЗ ГУ ДСНС (за згодою) | Травень-  червень |
| 2. | Визначення стану готовності: | | |
|  | 1) державних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських об’єднань до дій за призначенням; | відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради, 8 ДПРЗ ГУ ДСНС (за згодою) | Березень-  травень |
|  | 2) системи централізованого оповіщення із включенням сирен і інших технічних засобів оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради, «Укртелеком» (за згодою) | Листопад |
| **ІV. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів**  **цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій** | | | |
| 1. | Проведення занять з питань цивільного захисту з керівниками формувань ЦЗ підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності | відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради, 8 ДПРЗ ГУ ДСНС (за згодою) | До 25 грудня |
| 2. | Проведення функціонального навчання керівного складу і фахівців виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій в навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту | Виконком міської ради виконкому міської ради | За окремим  планом |
| 3. | Організація та проведення: | | |
| 1) | Дня цивільного захисту та знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти; | Відділ освіти виконкому міської ради, 8 ДПРЗ ГУ ДСНС (за згодою) | Квітень-травень  Жовтень-  листопад |
| 2). | заходів з популяризації серед дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності шляхом проведення шкільних, міських змагань, проведення навчально-тренувальних зборів і навчальних таборів; | Відділ освіти виконкому міської ради, 8 ДПРЗ ГУ ДСНС (за згодою | Протягом року |
| 3) | громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» | Відділ освіти виконкому міської ради, 8 ДПРЗ ГУ ДСНС (за згодою | До 15 грудня |

План основних заходів цивільного захисту Сіверської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік підготовлено відділом житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради:

Провідний спеціаліст Віталій МАКЕЄНКО

Керуючий справами виконкому Ганна ЛЕВИЦЬКА