Додаток 1

до Програми розвитку освіти на

території Сіверської міської об'єднаної

територіальної громади на 2021-2027

роки, затвердженої рішенням

Сіверської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

1. **УПРАВЛІННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК**
   1. ***Проєкт «Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації»***

**Завдання**: забезпечення узгодженої взаємодії між громадою та державою в управлінні освітою, пов’язаної з можливістю приймати ефективні управлінські рішення, відповідально та результативно впливати на освітню політику.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Створити:***  нові типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, а саме:   * зміна освітнього рівня закладів загальної середньої освіти (Сіверський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів, Свято-Покровський заклад загальної середньої освіти I-II ступенів, Серебрянський заклад загальної середньої освіти I-II ступенів). | Управління освіти Сіверської міської ради  (далі- Управління освіти) | + |  |  |  |  |  |  |
| * опорний заклад освіти та його філії для формування власної ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення. | Управління освіти | + |  |  |  |  |  |  |
| ***Сприяти:*** - організаційній та підготовчій роботі серед громадськості щодо реорганізації закладів загальної середньої освіти. | Управління освіти, ЗЗСО | + |  |  |  |  |  |  |
| - активній співпраці закладів освіти з батьківською громадою, волонтерами, благодійними фондами різних рівнів. | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| - реалізації спільних проєктів між закладами освіти, які передбачають координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів. | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| - доброзичливій конкуренції між закладами загальної середньої освіти з метою стимулювання надання якісних освітніх послуг. | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| - підвищенню соціального статусу вчителя. | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Упорядкувати:***  - систему призначення, переміщення, звільнення керівників та педагогічних працівників закладів освіти відповідно до положень нормативно-правового регулювання діяльності освітніх округів, опорного закладу та його філій | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Проводити:***  - ребрединг закладів освіти з метою створення позитивного іміджу; | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| навчання освітньому менеджменту представників управлінського апарату закладів освіти; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| -щорічний моніторинг освітніх змін, на основі результатів якого  – прогнозування тенденцій інноваційного розвитку освіти. | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Висвітлювати:*** - управлінську політику освіти на сайтах закладів освіти, органів управління різних рівнів, ЗМІ, сторінках соціальної мережі «Фейсбук» | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

- громадсько-державна взаємодія в управлінні освітою;

- ефективне управління освітою на основі проєктно-цільового методу;

- функціонування інституцій, що забезпечують відкритість та прозорість розвитку освіти;

- збільшення на 10% фінансових надходжень в розвиток освіти з громадського сектора;

- взаємодія з вітчизняними та зарубіжними партнерами.

***1.2. Проєкт «Нове освітнє середовище»***

***Завдання:***забезпечення структурного і якісного розвитку мережі закладів початкової, базової та профільної середньої освіти для створення сучасного освітнього середовища на території Сіверської міської територіальної громади з наданням якісних освітніх послуг здобувачам освіти, вчителям і батькам та наближення якості підготовки спеціалістів і фахівців до вимог ринку праці та соціуму.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Створити:***  нові типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, а саме:   * зміна освітнього рівня закладів загальної середньої освіти (Сіверський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів, Свято-Покровський заклад загальної середньої освіти I-II ступенів) | Управління освіти | + |  |  |  |  |  |  |
| - нові [типи](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8#w1_2) [закладів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8#w2_112) [освіти](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8#w3_1136), що забезпечують здобуття загальної середньої [освіти](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8#w3_1137), а саме:  комунальний ліцей як окрему юридичну особу; | Управління освіти, ЗЗСО |  |  |  | + |  |  |  |
| ***Розширити мережу***  - закладів освіти для навчання дітей особливими освітніми потребами (інклюзивні групи, класи, спецкласи); | Управління освіти, КУ «Інклюзивно –ресурсний центр Сіверської міської ради » (далі-КУ «ІРЦ», ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| гуртків, секцій, клубів на базі ЗЗСО для позаурочної діяльності учнів та вихованців | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Провести***  реорганізацію мережі закладів освіти (за потребою та попитом громади); | Управління освіти, ЗЗСО |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Удосконалити й осучаснити:***  -систему функціонування закладів освіти нового типу; | Управління освіти, ЗЗСО |  | + | + | + | + | + | + |
| -матеріально-технічну базу закладів освіти | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| - умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття  ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та  інтересів; | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| -бібліотечні фонди закладів освіти, створити електронні бібліотеки | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Проводити:*** вивчення досвіду вітчизняних партнерів з організації системи освіти в громаді | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

-забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, закладів різних типів, різноманітних форм та засобів отримання освіти;

- ефективна мережа закладів освітнього середовища нової якості;

- 100% задоволення освітніх потреб громади;

- удосконалена сучасна матеріально-технічна база закладів освіти, опорної школи;

- функціонування закладів для дітей з особливими освітніми потребами, з інклюзивною освітою;

- професійне зростання педагогів і як наслідок – якість освіти учнів;

- створене освітнє середовище на основі взаємодії закладів освіти, культури та запитів батьківської, спортивних установ;

1. **ЗМІСТ ОСВІТИ**
   1. ***Проєкт «Індекс якості дошкільної освіти»***

**Завдання:** створення умов для розвитку доступноїта якісної системи дошкільної освіти Сіверської міської громади відповідно до особливостей дітей дошкільного віку та їх здібностей, актуальних і перспективних потреб та запитів батьківської громадськості, незалежно від місця їх проживання та інших чинників.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Сприяти:***  - удосконаленню обліку дітей дошкільного віку, системи прогнозування потреб населення в дошкільній освіти шляхом запровадження електронної реєстрації до закладів дошкільної освіти, впровадження цифрових технологій (цифровізації) | Управління освіти | + | + | + |  |  |  |  |
| -оптимізації мережі закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх потреб населення та демографічних показників (функціонування дошкільного підрозділу у складі філії) | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| -реалізації заходів щодо  забезпечення 100% охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей 5-річного віку через урізноманітнення форм її  здобуття | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| -забезпеченню взаємодії з КЗ «ІРЦ» з метою своєчасного виявлення та обліку дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, надання їм корекційних та реабілітаційних послуг | Управління освіти, КУ «ІРЦ» | + | + | + | + | + | + | + |
| -створенню інклюзивних груп для дітей ***з*** особливими освітніми потребами | Управління освіти | +  ЗДО «Сонечко»  (1гр) | +  ЗДО «Світля  чок»  (1гр) | + | + | + | + | + |
| -широкому запровадженню альтернативних форм здобуття дошкільної освіти: активний соціально-педагогічний патронат;  консультпункт для батьків або осіб, які їх замінюють, на освітньому окрузі (для батьків дітей дошкільного віку, що не охоплені суспільним вихованням у ЗДО | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Створити:***  - новий освітній простір  у закладах дошкільної  освіти | Управління освіти, ЗДО | + | + | + | + | + | + | + |
| - здоров’язбержувальне освітнє середовищеу закладах дошкільної освіти | ЗДО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***-*** інклюзивне освітнє середовище,з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, ресурсні кімнати в закладах дошкільної освіти | Управління освіти, ЗДО | + | + | + | + | + | + | + |
| **Розробити:**  - ефективну систему національно патріотичного  виховання дошкільників на засадах загальнолюдських,  громадянських цінностей та педагогіки сталого розвитку; | ЗДО |  | + | + | + | + | + | + |
| - «відеобанк» дистанційних  дидактичних матеріалів, які містять відеозаписи елементів занять, різноманітних ігор, спостережень в соціальному й природному оточенні, дослідів та експериментів, усіх видів рухової активності для дітей (гімнастик і розминок, фізкультурних пауз, руханок), музичних й хореографічних етюдів, театралізацій, майстер-класів з естетичного та творчого розвитку малюків. | Управління освіти, ЗДО |  | + | + | + | + | + | + |
| ***Забезпечити***:  - реалізацію людино­центрованого і компетентнісного підходів до розвитку дітей дошкільного віку | ЗДО | + | + | + | + | + | + | + |
| - вільний вибір педагогами  форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі  - розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання; |  | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + |
| - реалізацію права на самостійний вибір форм, видів, напрямів та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації |  | + | + | + | + | + | + | + |
| - інформаційну відкритість, прозорість діяльності закладів  дошкільної освіти шляхом  удосконалення роботи сайтів  - використання ресурсів соціальних мереж в умовах дистанційної освіти дошкільників | Управління  освіти, ЗДО  ЗДО | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + |
| якісну дошкільну освіту для  дітей з особливими освітніми  потребами | Управління  освіти, ЗДО | + | + | + | + | + | + | + |
| розвиток системи державно-громадського управління дошкільною освітою, об’єктивне оцінювання якості надання освітніх послуг батьківською громадськістю | Управління  освіти, ЗДО | + | + | + | + | + | + | + |
| сприяння участі в інвестиційних проєктах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів | Управління  освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| - активне залучення позабюджетних коштів (благодійна, спонсорська, донорська допомога) для покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти | Управління  освіти, ЗДО | + | + | + | + | + | + | + |
| - реалізація Концепції нової української школи на освітніх округах | ЗДО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Запровадити:***  - висвітлення у ЗМІ, соціальних мережах інформації щодо роботи ЗДО та найкращих здобутків у галузі дошкільної освіти міста | Управління  освіти,  ЗДО | + | + | + | + | + | + | + |

## *Очікувані результати:*

- підвищення якості та доступності здобуття дошкільної освіти шляхом формування оптимальної мережі закладів дошкільної освіти на території Сіверської міської територіальної громади;

- створення належних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування закладів дошкільної освіти та здобуття дітьми якісної дошкільної освіти;

- забезпечення 100% охоплення дітей 5 років обов’язковою дошкільною освітою через урізноманітнення форм її здобуття ;

- підвищення індексу якості дошкільної освіти, створення нового освітнього простору для навчання та виховання дітей у закладах дошкільної освіти на засадах дитиноцентризму;

- забезпечення відкритого інформаційного простору, прозорості щодо діяльності закладів дошкільної освіти Сіверської міської ОТГ, освітніх послуг;

- створення сучасної матеріально-технічної бази для системи дошкільної освіти, забезпечення умов для розвитку індустрії нових засобів навчання;

- вироблення системи дистанційного навчання дітей дошкільного віку;

- поступова інформатизація закладів дошкільної освіти.

***2.2 Проєкт « Нова українська школа»***

***Завдання:*** визначення та набуття чіткого розуміння сучасної української школи, здатної підтримувати учнів у їх прагненні ставати новаторами, використовувати набуті знання та креативність у створення нових відкриттів для суспільства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Створити:***   * у закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) Сіверської міської територіальної громади (далі – Сіверської ТГ) середовище для різнобічного розвитку, виховання й соціалізації особистості, яка відповідає вимогам часу | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Забезпечити:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * реалізацію оновлених цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації з урахуванням світового досвіду та принципів сталого розвитку | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * оволодіння педагогічними працівниками новітніми освітніми інтерактивними, індивідуалізованими та проєктними освітніми технологіями | Управління  освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * перехід від адміністративно-розпорядчого управління ЗЗСО до системи освітнього менеджменту | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + |  |  |  |
| * науково-методичний супровід упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * участь педагогів у міських творчих групах з метою розробки навчально-методичних посібників щодо реалізації оновленої мети та змісту сучасної базової і повної загальної середньої освіти | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + |  |  |  |  |
| * мотивацію вчителя у вивченні та впровадженні в освітній процес сучасних педагогічних та інформаційних технологій, передового педагогічного досвіду, інтенсивних форм та методів навчання | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Організувати:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * наскрізний процес навчання та виховання, який формує стійку систему цінностей, компетенцій, мотивів до отримання та використання набутих знань | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * сучасний ефективний психолого-педагогічний та науково-методичний супровід освітнього процесу | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Запровадити:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * системний моніторинг в освіті з метою отримання вичерпної інформації про впровадження Концепції «Нова українська школа» | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| розробку та реалізацію різноманітних освітніх моделей у ЗЗСО різних типів і форм власності | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * вивчення та використання міжнародної практики (зокрема країн Європейського Союзу) щодо отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги. | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Сприяти:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * якісному проходженню інституційного аудиту з перевірки дотримання закладом вимог законодавства у сфері освіти | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| * участі педагогів у розробці й рецензуванні, обговоренні нових програм і підручників на засадах діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * генеруванню інноваційних ідей, їх визначенню, відбору та впровадженню | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * участі в інвестиційних проєктах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів ЗЗСО. | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Розробити:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * адаптивно-мережеву систему підготовки педагогічних кадрів середньої та старшої школи до реалізації завдань «Нової української школи»; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| * навчально-методичне забезпечення з реалізації основної мети та змісту сучасної шкільної освіти. | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Висвітлювати:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-**реформування шкільної освіти ОТГ та реалізації Концепції «Нова українська школа» у ЗМІ, на сайті Управління освіти та сайтах ЗЗСО, у соціальних мережах. | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

* підвищено якість освіти на інноваційній основі;
* розроблено і впроваджено системний моніторинг якості освіти;
* створено дієву систему інформування громадськості про новини та досягнення освіти;
* трансформація освітнього сектора на інноваційне середовище, в якому учні отримують навички й уміння самостійно оволодівати знаннями протягом життя та застосовувати їх у практичній діяльності;
* підвищено кваліфікацію вчителів щодо реалізації змісту Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
* зростання зацікавленості педагогічної та батьківської спільноти у вихованні дітей на засадах духовності, традиційних цінностей українського народу.

***2.3. Проєкт «Обдаровані діти»***

***Завдання:*** підвищення якості роботи з обдарованими дітьми та молоддю шляхом удосконалення системи виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, сприяння самореалізації й професійному самовизначенню відповідно до здібностей та інтересів.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Оновити й удосконалити:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -систему ранньої поетапної діагностики різних видів обдарованості, таланту дітей та молоді (зокрема на основі інформаційно-комунікаційних технологій) | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| -систему виявлення, відбору та адресного психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді в умовах інтеграції формальної й неформальної освіти | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| -систему виявлення інтелектуально-обдарованих дітей, якісного формування складу команд області для участі в ІV етапі олімпіад, ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та конкурсів фахової майстерності | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| -роботу у дистанційному форматі с залученням сучасних комп’ютерних технологій та онлайн програм з обдарованими учнями | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Сприяти***: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -розширенню можливостей педагогічних працівників у застосуванні методик виявлення і підтримки обдарованих дітей | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Започаткувати:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -навчання педагогічних працівників з питань діагностики розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного, підліткового і старшого шкільного віку | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| -впроваджувати сучасні педагогічні технології і методики раннього виявленню обдарованості | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Забезпечити:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -здійснення моніторингу результативності роботи з обдарованою молоддю педагогічних працівників; | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| -формування якісного потенціалу керівних і педагогічних кадрів для роботи з обдарованими дітьми; | Управління освіти, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

* удосконалювати систему виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки обдарованої молоді;
* збільшувати кількість призерів/переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань;
* забезпечення рівних умов розвитку й підтримки обдарованості;
* розвиток професійного потенціалу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти Сіверської міської ОТГ щодо роботи з обдарованими дітьми.

***2.4. Проєкт «Освіта в інформаційному суспільстві»***

***Завдання:*** формування медіа-грамотності та інформаційної культури учасників освітнього процесу, забезпечення рівного доступу дітей та дорослих будь-якого віку й стану здоров’я (зокрема, з тимчасово окупованих територій) до якісної основної або додаткової освіти на дистанційній основі та можливості отримання відповідного документу про освіту державного зразка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | | Термін виконання | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Вдосконалити:*** |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| -впровадження дистанційної освіти в освітній процес закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), ЗЗСО та закладів позашкільної освіти (далі – ЗПО) для організації надання освітніх послуг під час карантинних обмежень | Управління освіти, ЗЗСО, ЗДО | | + | + | + | + | | + | + | + |
| -використання дистанційних форм у роботі з обдарованими учнями:  - з підготовки до предметних олімпіад, турнірів, конкурсів тощо;  - із залученням до пошукової, експериментальної, дослід­ницької роботи у складі МАН;  -дистанційне навчання | Управління освіти, ЗЗСО, ЗДО | | + | + | + | + | | + | + | + |
| дітей з особливими освітніми потребами; | Управління освіти, ЗЗСО, ЗДО | | + | + | + | + | | + | + | + |
| -дистанційна освіта дорослих у контексті «навчання протягом життя» на курсах підвищення кваліфікації; у міжкурсовий період. | Управління освіти, ЗЗСО, ЗДО | | + | + | + | + | | + | + | + |
| ***Розробити:*** |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| * дистанційна освіта ЗДО, ЗЗСО та ЗПО для організації надання освітніх послуг під час карантинних обмежень. * робота з обдарованими дітьми, * навчання дітей з особливими потребами, * освіта дорослих, самоосвіта тощо;   навчальні авторські програми, методичні рекомендації для вчителів;  - методичні посібники з проблем інтеграції медіа- та інформаційних освітніх елементів у навчальні програми з різних предметів. | Управління освіти, ЗЗСО, ЗДО | + | | + | + | | + | + | + | + |
| ***Сприяти:*** |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| * підвищенню рівня сформованості медіа-імунітету особистості, готовності до протистояння агресивному медіа-середовищу, усвідомленого вибору та критичного сприйняття різноманітних інформаційних джерел. | Управління освіти, ЗЗСО | + | | + | + | | + | + | + | + |
| ***Висвітлювати:*** |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| * досвід роботи з упровадження медіаосвіти, дистанційних форм навчання в освітянській пресі, Інтернет-джерелах, інших засобах масової інформації | Управління освіти, ЗЗСО | + | | + | + | | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

* достатні організаційні, кадрові, інформаційні, матеріально-технічні умови для використання технологій дистанційного навчання, електронного та медійного навчального контенту в ЗДО, ЗЗСО та ЗПО Сіверської міської ОТГ;
* достатня професійна компетентність учителів для використання сучасного навчального е-контенту в освітньому процесі;
* інформаційна та медіа-грамотність учасників освітнього процесу, інтеграція медіа-освітніх компонентів у навчальні програми ЗДО, ЗЗСО .
* професійна готовність учителя до медіа-творчості для компетентного самовираження та реалізації його життєвих і професійних завдань, покращення якості міжособистісної та професійної комунікації, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах.

***2.5. Проєкт «Мовна освіта»***

***Завдання*:** поліпшення якості мовної освіти щодо формування багатомовної особистості, яка вільно володіє державною, рідною та іноземними мовами.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Удосконалювати:***  -цілісну систему багатомовної освіти дітей та молоді Сіверської міської ОТГ (навчання української, іноземних мов та мов національних меншин) | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Запровадити:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| освітні проєкти мовної тематики та інтегровані проєкти (українська мова – українознавство, іноземні мови, зарубіжна література тощо) | Управління освіти,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Сприяти***: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розробці програм факультативів та курсів за вибором з української мови, іноземної мови, мов національних меншин, навчально-методичних посібників у рамках роботи творчих груп міських методичних об’єднань вчителів-філологів | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Активізувати:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * сучасну систему моніторингу якості мовної освіти учнів (з української мови та іноземної); | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * популяризацію вивчення іноземних мов; | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * національно-патріотичне виховання учнів засобами мовної освіти. | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Проводити:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -тематичні літературні виставки та експозиції, дні шляхетності української мови, літературно-мистецькі вечори; літературні вітальні за творчістю письменників рідного краю; святкування пам’ятних та ювілейних дат літературних діячів згідно з календарем | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| ***Залучати:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -учнів до участі в учнівських олімпіадах (у тому числі Інтернет-олімпіад), конкурсах з українознавства, української мови різних рівнів; | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| -педагогів до участі у фахових конкурсах різних рівнів. | ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати*:**

* надається якісна багатомовна освіта в закладах загальної середньої освіти, підпорядкованих Управлінню освіти;
* наявність у шкільних бібліотеках сучасної україномовної літератури, якісних перекладів творів зарубіжних письменників українською мовою;
* удосконалення професійної майстерності вчителя-словесника – висококваліфікованого фахівця, що володіє системними знаннями, навичками і вміннями з літературознавчих, психологічних, педагогічних наук.

**3. ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА**

***3.1. Проєкт***

***«Здоров’я через освіту та соціальний захист здобувачів освіти»***

***Мета***: сприяння забезпеченню високого рівня освітніх послуг закладів освіти Сіверської міської ОТГ будь-якого типу та рівня без шкоди для здоров’я; створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку особистості через розширення здоров'язбережувального простору.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Створити**:  -ефективні моделі освітньої установи щодо здоров’язбереження і здоров’я, відновлення особистості дитини з урахуванням локальних умов;  -групу швидкого реагування та психолого-соціального супроводу особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах на базі ЗОШ №2. | Управління освіти,  ЗЗСО  Управління освіти | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + |
| **Сприяти:**   * придбанню необхідного медичного обладнання для ЗДО та ЗЗСО; * створенню необхідних умов для організації здоров’язбережувального та здоров’яформувального освітнього процесу в закладах освіти; комфортності освітнього середовища; * співпраці та соціальному партнерству з Представництвом Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні; * безперервному навчанню педагогів різного фаху і профілю з питань реалізації оздоровчої функції освіти в закладах освіти, підвищення рівня їх технологічної підготовки з цієї проблеми, участі у тренінгових навчаннях; | Управління освіти,  ЗЗСО,ЗДО | +  +  +  + | +  +  +  + | +  +  +  + | +  +  +  + | +  +  +  + | +  +  +  + | +  +  +  + |
| **Забезпечити**:   * опитування учасників освітнього процесу щодо визначення комфортності та безпечності умов для організації здоров’язбе-режувальної та здоров’я- формувального освітнього процесу в закладах освіти; * проведення моніторингових досліджень стану фізичного здоров’я та психологічного благополуччя; * необхідні санітарно-гігієнічні норми в навчальних приміщеннях; * укомплектування закладів освіти медичним персоналом та приведення режиму роботи відповідно до часу перебування дітей у закладах освіти; * якісний рівень освітніх послуг без шкоди для здоров’я; психолого-соціальний супровід особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах під час освітнього процесу;   -відстеження ефективності впровадження моделей закладів освіти – Шкіл сприяння здоров’ю, освітніх установ щодо психолого-соціального супроводу особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах | Управління освіти, заклади освіти | +  +  +  +  +  + | +  +  +  +  +  + | +  +  +  +  +  + | +  +  +  +  +  + | +  +  +  +  +  + | +  +  +  +  +  + | +  +  +  +  +  + |
| **Запровадити:**   * комплексний супровід проведення моніторингових досліджень із метою виявлення тенденцій у стані здоров'я учасників освітнього процесу та відслідкування ефективності впровадження моделей освітніх установ щодо здоров’язбереження і здоров’яформування; * науково-методичний супровід діяльності педагогів, які здійснюють психолого-соціальну підтримку особистості дитини (яка опинилася в складних життєвих умовах) під час освітнього процесу; * комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу | Управління освіти, заклади освіти  Управління освіти, заклади освіти | +  +  + | +  +  + | +  +  + | +  +  + | +  +  + | +  +  + | +  +  + |
| **Удосконалити**:   * систему моніторингових досліджень рівня фізичного здоров'я та фізичної підготовленості, психо­емоційного благополуччя школярів та педагогів;   -підліткових залежностей; адаптації дітей до навчання у 1-му та 5-му класах. | Управління освіти, заклади освіти | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + | +  + |
| **Організувати:**  **-** харчування учнів закладів дошкільної освіти, 1-4 класів та пільгових категорій закладів загальної середньої освіти; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| * оздоровлення дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей інших пільгових категорій у пришкільних таборах; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| -надання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим  батьківського піклування, після  досягнення ними 18-річного віку ; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

* активна свідома участь суб’єктів освітнього процесу у практичних діях, пов’язаних зі здоров’язбереженням і здоров’яформуванням;
* стабілізація кількості шкільних захворювань, призупинення зростання показників щодо підліткових залежностей;
* якісна підготовка педагогів з метою забезпечення на місцях постійного психолого-соціального супроводу особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах.

***3.2. Проєкт «Безпечне освітнє середовище»***

***Завдання:*** створення безпечного, комфортного середовища в закладах освіти, підпорядкованих Управлінню освіти;підвищення рівня освітньої компетентності керівників закладів освіти, заступників, учителів, здобувачів освіти та батьків з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Продовжити:**  - роботу щодо участі педагогів у семінарах, практикумах, конференціях, онлайн-курсах, вебінарах для керівників, методистів закладів освіти у вимірі сучасності; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| - активне залучення батьківської громади до інформаційно-просвітницького забезпечення щодо безпечного, комфортного середовища всіх учасників освітнього процесу. | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **Забезпечити**:  **-** виконання заходів міської Програми забезпечення заходів пожежної безпеки установ комунальної власності бюджетної сфери на 2021-2027 рр. | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** проведення навчання керівників і заступників керівників, завгоспів закладів освіти та перевірку їх знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** проведення періодичного навчання працівників з питань охорони праці, пожежного мінімуму, правил освіти технічної експлуатації електроприладів та теплових установок і мереж; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** щорічне проведення Тижня безпеки життєдіяльності (в рамках якого проводиться день Цивільного Захисту). | Управління освіти, заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** передбачення в колективних договорах закладів освіти вирішення питань, спрямованих на створення безпечних умов праці і навчання учасників освітнього процесу; | Заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** перегляд інструкцій з охорони праці, доповнення їх, внесення зміни відповідно до діючих нормативних документів. | Заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **Удосконалити:**  **-** методичний супровід підвищення кваліфікації вчителів предметів «Основи здоров’я», «Захист України», «Фізична культура» з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** науково-методичний супровід педагогів закладів освіти з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності (основ здоров’я) шляхом проведення семінарів, тренінгів, вебінарів, круглих столів, фестивалів спільно з представниками національної поліції, спеціалістами з мінної безпеки, цивільного захисту, фахівцями 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Донецькій області та медичними працівниками; | Управління освіти, заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **Висвітлювати** заходи щодо безпечного, комфортного середовища в закладах освіти в Інтернет-джерелах, інших засобах масової інформації. | Управління освіти, заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

* + оптимізовано діяльність закладів освіти, підпорядкованих Управлінню освіти з питань охорони праці, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності;
  + налагоджено систему безперервного навчання педагогічних кадрів з питань здорового і безпечного способу життя, із цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, підвищення рівня їх професійної підготовки із цієї проблеми;
  + покращено безпечні умови проведення освітнього процесу здобувачів освіти.

***3.3. Проєкт “Шкільний автобус»***

***Завдання:*** виконання вимог законодавства щодо забезпечення на території Сіверської міської ОТГ регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників;забезпечення прав громадян на доступність здобуття загальної середньої освіти.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Сприяти:**  **-** збереженню парку автобусів для забезпечення на території Сіверської міської ОТГ регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** розвитку, модернізації технічної бази для утримання, експлуатації, ремонту, обслуговування i збереження автобусів; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **Забезпечити:**  **-** розподіл транспортних засобів відповідно до потреб; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** закріплення за закладами освіти територій обслуговування з урахуванням потреб в організації перевезення учнів та педагогічних працівників на території Сіверської міської ОТГ; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** розробку і затвердження маршрутів руху автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників; | Управління освіти, заклади освіти | + | + |  |  |  |  |  |
| **-** проведення за необхідності коригування графіків руху автобусів та розкладів занять; | Управління освіти, заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** паливно-мастильними матеріалами, необхідними запчастинами; | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **-** проведеннятехнічного контролю, техобслуговування, медогляду, страхування | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

- забезпечено доступну загальну середню освіту

- забезпечено соціальний захист учасників освітнього процесу.

- створено належні та безпечні умови для здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які проживають на території Сіверської міської ради.

***3.4. Проєкт «Освіта дітей з особливими освітніми потребами»***

***Завдання:*** розширення практики інклюзивного та індивідуального навчання (педагогічний патронаж) дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, розташованих на території Сіверської міської територіальної громади, шляхом реалізації управлінських інноваційних моделей та підготовки педагогічних кадрів до роботи у форматі інклюзивної освіти; надання якісних послуг фахівцями комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр Сіверської міської ради».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Створити:**   * умови на базі закладів освіти для надання підтримки педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання | Управління освіти, заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| * сенсорні (ресурсні) кімнати в закладах освіти для надання освітніх послух дітям з особливими освітніми потребами | Заклади освіти |  |  |  | + |  |  |  |
| * інклюзивне освітнє середовище, з урахуванням вимог до сучасного освітнього дизайну для дітей з особливими освітніми потребами | Управління освіти, заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| * проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами та якісне надання корекційно – розвиткових послуг фахівцями комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» | КУ «ІРЦ | + | + | + | + | + | + | + |
| * надання корекційно-розвиткових послуг дітям та учням інклюзивних груп, класів практичними психологами, вчителями-логопедами, вчителями-дефектологами | заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| * надання консультаційних послуг батькам дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, на базі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, у яких навчаються такі діти з використанням сучасних дистанційних технологій | заклади освіти, КУ «ІРЦ» | + | + | + | + | + | + | + |
| * вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогічних колективів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які впроваджують інклюзивне навчання | заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| * спеціалізованою навчальною літературою та технічними засобами навчання з урахуванням нозологій дітей з особливими освітніми потребами. | Управління освіти, заклади освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **Запровадити:**  -систему раннього виявлення й надання потрібної підтримки дітям з особливими освітніми потребами; | заклади освіти | + |  |  |  |  |  |  |
| **Проводити:**   * щорічні моніторингові дослідження стану інклюзивної освіти. | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

* створено ефективну мережу закладів з інклюзивною освітою на території Сіверської міської територіальної громади;
* створено безпечне освітнє середовище, толерантне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості; сформовано навички вирішення конфліктів мирним шляхом, полегшено соціально-психологічну адаптацію та створено умови для самоактуалізації дітей в умовах закладу освіти;
* посилено співпрацю та розвиток партнерських відносин закладів освіти з міжвідомчими службами, соціальними партнерами та КУ «ІРЦ м. Сіверськ».

**4. ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ**

***4.1. Проєкт «Позашкілля»***

Завдання: розвиток позашкільної освіти на території Сіверської міської ОТГ, створення відповідних умов для всебічного гармонійного розвитку вихованців, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Створити:**   * умови по залученню фахівців різного профілю у розробленні освітнього середовища з використанням ІКТ | Управління освіти, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * умови для забезпечення позашкільною освітою закладів загальної середньої освіти, розташованих в сільській місцевості | Управління освіти, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * умови для поліпшення якості проведення змагань і спортивних свят усіх рівнів | Управління освіти, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| **Запровадити:**  - співпрацю та взаємодію ЗПО Сіверської міської ОТГ із закладами подібного профілю з області та інших регіонів України | ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * співпрацю з закладами вищими освіти та закладами профтехосвіти | ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| **Проводити:**   * систематичний моніторинг потреб дітей і молоді у додатковій освіті з метою надання та наближення послуг до потреб дітей | Управління освіти, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * профорієнтаційну роботу з підлітками | ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * семінари, тренінги, круглі столи методичні об’єднання педагогів ЗПО | ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * спільні методичні заходи (семінари, тренінги, практикуми), спрямовані на підвищення рівня співпраці ЗПО та ЗЗСО. | ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| **Сприяти:**   * проходженню педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів ЗПО; | Управління освіти, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * розвитку творчих здібностей, обдарувань учнів закладів освіти віддалених населених пунктів Сіверської міської ОТГ | Управління освіти, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * участі педагогів ЗПО в обласних технопарках з обміну досвідом щодо інноваційних форм навчання та виховання | ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * участі педагогів ЗПО у конкурсах фахової майстерності | ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * покращенню матеріально-технічно бази закладів позашкільної освіти | Управління освіти, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |

Очікувані результати:

* задоволення потреб учнівської молоді в додатковій освіті, держави та суспільства – у висококваліфікованих фахівцях;
* підвищення поінформованості про досягнення і проблеми ЗПО родин вихованців, бізнес-структур, неурядових організацій, з метою налагодження партнерських відносин та залучення їх до освітнього процесу;
* підвищення рівня інформаціно-комунікативної компетентності педагогів, щодо надання якісних освітніх послуг у дистанційному форматі;
* здобуття вихованцями, первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності;
* зростання іміджу закладів позашкільної освіти;
* підвищення рівня професійної компетентності педагогів ЗПО.

***4.2. Проєкт «Учнівське самоврядування»***

Завдання: забезпечення розвитку й модернізації системи учнівського самоврядування в розрізі сучасних вимог.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Створити:**   * дієву систему міських органів учнівського самоврядування з урахуванням вимог децентралізації; | Управління освіти, ЗПО, ЗЗСО | + |  |  |  |  |  |  |
| * методичні рекомендації з організації учнівського самоврядування всіх рівнів для педагогів, вихователів, керівників Сіверської міської ОТГ; | ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * умови для набуття учнями навичок парламентаризму, умінь відстоювати власну позицію демократичними засобами через долучення їх до участі в тренінгах та освітніх проектах. | Управління освіти, ЗПО, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| **Запровадити:**   * співпрацю органів учнівського самоврядування Сіверської міської територіальної громади та інших регіонів країни; | Управління освіти, ЗПО, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * тренінгові заняття для набуття учнями та вихованцями навичок суб’єкта громадянського суспільства та правової держави на засадах ідей сталого розвитку; | Управління освіти, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| **Сприяти:**  участі педагогічних працівників у конкурсах на кращу модель учнівського самоврядування навчального закладу; | ЗПО,  ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * участі у засіданнях та зльотах органів учнівського само­вря­ду­вання на всіх рівнях (навчальний заклад – місто - громада – область); | Управління освіти, ЗЗСО, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |
| * співпраці органів учнівського самоврядування Сіверської міської ОТГ з місцевими громадськими організаціями; | Управління освіти, ЗПО, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * участі учнівської молоді у туристичних походах для вивчення природи, історії та культури рідного краю. | ЗПО, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| * розвитку учнівських клубів за інтересами, що ґрунтуються на концепції сталого розвитку. | ЗПО, ЗЗСО | + | + | + | + | + | + | + |
| **Висвітлювати** інформацію щодо діяльності учнівського самоврядування Сіверської міської ОТГ через Інтернет-ресурси. | Управління освіти, ЗПО | + | + | + | + | + | + | + |

Очікувані результати:

* створено дієву систему міських органів учнівського самоврядування в умовах децентралізації;
* впроваджено реалізацію спільних проектів і заходів учнівського самоврядування з батьківською громадою та громадськими організаціями;
* відповідність способу життя учнівської молоді, принципам сталого розвитку.

**5. Матеріально-технічне забезпечення**

***5.1. Проєкт «Матеріально-технічна база закладів освіти»***

***Завдання:*** створення комфортних умов для перебування дітей у закладах освіти, поліпшення організації їх харчування та обслуговування, виконання санітарно-гігієнічних вимог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шляхи реалізації | Виконавці | Термін виконання | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Забезпечити:**   * Комфортні умови перебування учнів та вихованців у закладах освіти | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| - Оновлення в закладах освіти твердого інвентарю:  - меблів;  - спортивного інвентарю;  - господарського інвентарю | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **Здійснювати:**  - Узагальнення та аналіз інформації про стан забезпечення меблями, та іншим інвентарем закладів освіти | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| **Висвітлювати**  **-** Заходи щодо безпечного, комфортного середовища в закладах освіти в Інтернет-джерелах, інших засобах масової інформації | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |
| * Комфортні умови перебування учнів та вихованців у закладах освіти | Управління освіти | + | + | + | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

* + оптимізовано діяльність закладів освіти, підпорядкованих

Управлінню освіти з питань охорони праці, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності;

* + покращено безпечні і сприятливі умови проведення освітнього процесу здобувачів освіти, розвинена спортивна та ігрова база для фізичного виховання дітей, покращення естетичний вигляд територій закладів освіти .

Додаток 1 «Напрямки реалізації програми» до Програми розвитку освіти на території Сіверської міської об`єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки підготовлено Управлінням освіти Сіверської міської ради

Начальник Управління освіти Світлана ЗОЗУЛЯ